КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ЕРМАКОВСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019 г   с. Григорьевка   № 1-п

« О неотложных мерах по недопущению

заноса и распространения африканской чумы

свиней на 2019-2023гг.»

В целях предупреждения заноса и распространения африканской чумы свиней на территории сельсовета, руководствуясь Уставом Григорьевского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по предупреждению заноса африканской чумы свиней на территорию Григорьевского сельсовета (план прилагается).

2.Создать комиссию по контролю за выполнением мероприятий по предупреждению заноса африканской чумы свиней на территории администрации Григорьевского сельсовета в составе:

1. Леоненко Светлана Николаевна – глава сельсовета, председатель комиссии.

2. Доробалюк Юлия Анатольевна – зав. вет. пунктом п. Танзыбей

3. Дувендей Светлана Анатольевна – депутат сельского Совета

4. Сарбаева Татьяна Владимировна – депутат сельского Совета

5. Бирюков Данил Иванович – депутат сельского Совета

3.Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня  его официального опубликования «обнародования».

Глава администрации

Григорьевского сельсовета   С.Н. Леоненко

Приложение к постановлению

администрации Григорьевского

сельсовета № 1-п от 09.01.2019г.

ПЛАН

Мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации очага африканской чумы свиней на территории Григорьевского сельсовета на 2019-2023гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Кто осуществляет контроль | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Организационные мероприятия

| 1.1 | Создать комиссию по сбору информаций, руководству, координации действий по предотвращению, распространению и ликвидации очагов африканской чумы свиней | Глава сельсовета | Глава сельсовета | По мере необходимости (немедленно) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Составить полный перечень поголовья свиней на территории сельсовета | Администрация сельсовета | Глава сельсовета | По мере необходимости (немедленно) |
| 1.3 | Организовать информирование населения о ситуации с африканской чумой и мерам профилактики ее возникновения в населенных пунктах. | Ветеринарная служба села | Глава сельсовета | По мере необходимости (немедленно) |

- Специальные мероприятия при возникновении африканской чумы(падеж, заболевание в нескольких подворьях)

| 2.1 | Сообщить о подозрениях в заболевании главному госветинспектору | Ветврач села | Глава сельсовета | По мере необходимости (немедленно) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Запретить ввоз и вывоз из сел свиней | Глава сельсовета | Глава сельсовета | По мере необходимости (немедленно) |
| 2.3 | Обеспечить учет свиней в населенных пунктах и обследование их состояния | Ветеринарная служба | Глава сельсовета | По мере необходимости (немедленно) |
| 2.4 | Обеспечить подворное содержание свиней | владельцы | Глава сельсовета | Постоянно по мере необходимости (немедленно) |
| 2.5 | Проводить постоянный осмотр, убой всех больных и ослабленных свиней | владельцы | Глава сельсовета | По мере необходимости (немедленно) |
| 2.6 | Организовать охранные мероприятия в местах проведения утилизации | Глава сельсовета | Глава сельсовета | По мере необходимости (немедленно) |

- Мероприятия при установлении диагноза

| 3.1 | Немедленно представить материалы для наложения карантина | Ветеринарная служба | Глава сельсовета | По мере необходимости (немедленно) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Определить угрожаемую зону в радиусе 15 км. с перечнем населенных пунктов и планом мероприятий по недопущению распространения болезни | Ветеринарная служба | Глава сельсовета | По мере необходимости (немедленно) |
| 3.3 | Принять меры по исключению контактов с инфицированными населенными пунктами | Администрация сельсовета и ветеринарная служба | Глава сельсовета | По мере необходимости (немедленно) |
| 3.4 | Провести мероприятия указанные в п.2.2, 2.3, 2.4, 2.5 | Администрация сельсовета и ветеринарная служба | Глава сельсовета | По мере необходимости (немедленно) |
| 3.5 | Провести механическую очистку помещений где содержались свиньи. Соблюдать карантин в течении 3 недель. | Владельцы свиней и вет. работники. | Глава сельсовета | По мере необходимости (немедленно) |

- Мероприятия в угрожаемой зоне

| 4.1 | Установить карантинные посты в неблагополучных пунктах не допускать вывоз свиней | Ветеринарная служба | Глава сельсовета | По мере необходимости (немедленно) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Обеспечить исключительно подворное содержание свиней | Владельцы свиней и вет. служба | Глава сельсовета | По мере необходимости (немедленно) |
| 4.3 | Учет и обследование всех свиней | Ветеринарная служба | Глава сельсовета | По мере необходимости (немедленно) |

- Заключительные мероприятия

| 5.1 | Контроль за выполнением мероприятий по ликвидации заболеваний | Ветеринарная служба | Глава сельсовета | По мере необходимости (немедленно) |
| --- | --- | --- | --- | --- |